## Dashboard
MASTER TRACKING Tugas Besar ERP Odoo 19 ¦ Toko Utama Sentosa
Kelompok 7 ¦ 2B D3 TI Polban ¦ Deadline: 8 Juni 2026 (Submit) · 9 Juni 2026 (Presentasi)
PROGRESS LAPORAN |  |  |  |  | PROGRESS TEKNIS ODOO
Bab | Judul | PIC | Status |  | Task | PIC | Fase | Status
Bab 1 | Deskripsi Studi Kasus | Dimas | Selesai |  | Deploy VPS + Docker Odoo 19 | Revan | Fase 1 | Selesai
Bab 2 | Analisis Proses Bisnis + BPMN | Hafizh | Belum Mulai |  | Install modul PoS + Inventory | Revan + Samudra | Fase 2 | Selesai
Bab 3 | Model Domain | Dimas | Selesai |  | Setup data master (produk, kategori) | Dimas | Fase 2 | Selesai
Bab 4 | Model Data (ERD) | Revan | Belum Mulai |  | Konfigurasi PoS (kasir, session) | Samudra | Fase 2 | Selesai
Bab 5 | Penggunaan Odoo | Semua | Belum Mulai |  | Konfigurasi Inventory (gudang, lokasi) | Revan | Fase 2 | On-Progress
Bab 6 | Konfigurasi & Modifikasi | Revan + Samudra + Dimas | Belum Mulai |  | Integrasi Barcode Scanner di PoS | Samudra | Fase 3 | Selesai
Bab 7 | Hasil Implementasi + SS | Hafizh | Belum Mulai |  | Uji transaksi PoS end-to-end | Dimas + Samudra | Fase 3 | Belum Mulai
Bab 8 | Kontribusi Anggota | Semua | Belum Mulai |  | Uji sinkronisasi stok | Hafizh + Revan | Fase 3 | Belum Mulai
– | Daftar Pustaka | Semua | Belum Mulai |  | Screenshot semua proses utama | Hafizh | Fase 3 | Belum Mulai
– | Kompilasi & Format Final | Samudra | Belum Mulai |  | Custom module / modifikasi source code | Dimas | Fase 3 | Belum Mulai
RINGKASAN STATUS TIM
Total Task Laporan | Total Task Teknis | Selesai Laporan | Selesai Teknis | % Laporan | % Teknis | Overall %
10 | 10 | 2 | 5 | 20% | 50% | 35%
COUNTDOWN
Hari Ini | Deadline Submit | Sisa Hari
2026-05-30 | 2026-06-08 | 9

## Timeline
TIMELINE GANTT - Tugas Besar ERP Odoo 19
No | Task / Deliverable | PIC | Fase | Prioritas | Status | MEI 2026 | [12 empty] | JUNI 2026
[6 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
FASE 1 - Fondasi & Setup (19-21 Mei)
1 | Deploy VPS + Install Docker | Revan | Fase 1 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 19 to MEI 2026 21; JUNI 2026 6
2 | Buat Template Laporan Word | Dimas | Fase 1 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 19 to MEI 2026 20; JUNI 2026 6
3 | Install Odoo 19 Community | Revan | Fase 1 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 20 to MEI 2026 22; JUNI 2026 6
4 | Buat akun semua anggota di Odoo | Revan | Fase 1 | Sedang | Selesai | bar: MEI 2026 21 to MEI 2026 22; JUNI 2026 6
5 | Pelajari barcode PoS Odoo 19 | Samudra | Fase 1 | Sedang | On-Progress | bar: MEI 2026 19 to MEI 2026 21; JUNI 2026 6
6 | Identifikasi proses bisnis | Hafizh | Fase 1 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 19 to MEI 2026 21; JUNI 2026 6
7 | Draft Bab 1 – Deskripsi Studi Kasus | Dimas | Fase 1 | Sedang | Selesai | bar: MEI 2026 20 to MEI 2026 22; JUNI 2026 6
FASE 2 - Konfigurasi Odoo + Analisis (22-27 Mei)
8 | Aktifkan modul PoS + Inventory | Revan + Samudra | Fase 2 | Tinggi | On-Progress | bar: MEI 2026 22 to MEI 2026 24; JUNI 2026 6
9 | Setup data master (10+ produk barcode) | Dimas | Fase 2 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 22 to MEI 2026 25; JUNI 2026 6
10 | Konfigurasi PoS (kasir, sesi, payment) | Samudra | Fase 2 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 24 to MEI 2026 27; JUNI 2026 6
11 | Konfigurasi Inventory (gudang, lokasi) | Revan | Fase 2 | Tinggi | Belum Mulai | bar: MEI 2026 24 to MEI 2026 27; JUNI 2026 6
12 | Draft BPMN – Transaksi Penjualan | Hafizh | Fase 2 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 22 to MEI 2026 26; JUNI 2026 6
13 | Draft BPMN – Pengelolaan Stok | Hafizh | Fase 2 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 24 to MEI 2026 27; JUNI 2026 6
14 | Draft Domain Model | Dimas | Fase 2 | Sedang | Selesai | bar: MEI 2026 25 to MEI 2026 28; JUNI 2026 6
FASE 3 - Modifikasi & Implementasi (28 Mei-3 Jun)
15 | Integrasi Barcode Scanner di PoS | Samudra | Fase 3 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 28 to JUNI 2026 2; JUNI 2026 6
16 | Custom module / modifikasi source code | Dimas | Fase 3 | Tinggi | Selesai | bar: MEI 2026 30 to JUNI 2026 3; JUNI 2026 6
17 | Uji transaksi PoS end-to-end | Dimas + Samudra | Fase 3 | Tinggi | Belum Mulai | bar: MEI 2026 28 to JUNI 2026 1; JUNI 2026 6
18 | Uji sinkronisasi stok otomatis | Hafizh + Revan | Fase 3 | Tinggi | Belum Mulai | bar: MEI 2026 31 to JUNI 2026 3; JUNI 2026 6
19 | Screenshot semua proses utama | Hafizh | Fase 3 | Sedang | Belum Mulai | bar: JUNI 2026 1 to JUNI 2026 3; JUNI 2026 6
20 | Draft ERD lengkap | Revan | Fase 3 | Sedang | Belum Mulai | bar: MEI 2026 28 to JUNI 2026 1; JUNI 2026 6
FASE 4 - Penulisan Laporan & Finalisasi (4-8 Jun)
21 | Tulis Bab 2 – Analisis Proses Bisnis | Hafizh | Fase 4 | Sedang | Selesai | bar: JUNI 2026 3 to JUNI 2026 6
22 | Tulis Bab 3 – Domain Model | Dimas | Fase 4 | Sedang | Selesai | bar: JUNI 2026 3 to JUNI 2026 6
23 | Tulis Bab 4 – ERD | Revan | Fase 4 | Sedang | Belum Mulai | bar: JUNI 2026 2 to JUNI 2026 6
24 | Tulis Bab 5 – Penggunaan Odoo | Semua | Fase 4 | Sedang | Belum Mulai | bar: JUNI 2026 3 to JUNI 2026 6
25 | Tulis Bab 6 – Konfigurasi & Modifikasi | Revan + Samudra + Dimas | Fase 4 | Tinggi | Belum Mulai | bar: JUNI 2026 4 to JUNI 2026 6
26 | Tulis Bab 7 – Hasil Implementasi | Hafizh | Fase 4 | Tinggi | Belum Mulai | bar: JUNI 2026 4 to JUNI 2026 6
27 | Tulis Bab 8 + Daftar Pustaka | Semua | Fase 4 | Sedang | Belum Mulai | bar: JUNI 2026 5 to JUNI 2026 6
28 | Review semua bab | Semua | Fase 4 | Tinggi | Belum Mulai | bar: JUNI 2026 5 to JUNI 2026 7
29 | Kompilasi & format laporan final | Samudra | Fase 4 | Tinggi | Belum Mulai
30 | SUBMIT LAPORAN | Samudra | — | Tinggi | Belum Mulai | bar: JUNI 2026 6; JUNI 2026 8
31 | PRESENTASI | Semua | — | Tinggi | Belum Mulai | bar: JUNI 2026 6; JUNI 2026 9

## Task Tracker
TASK TRACKER DETAIL - Semua Anggota
No | Kategori | Task / Deliverable | PIC | Fase | Deadline Internal | Status | Catatan / Blocker | Link Luaran | ✓
1 | Teknis | Deploy VPS (DigitalOcean/Render/Railway) | Revan | Fase 1 | 21 Mei 2026 | Selesai | Pilih provider yg ada free tier / $6 |  | TRUE
2 | Teknis | Install Docker + Odoo 19 Community | Revan | Fase 1 | 21 Mei 2026 | Selesai | Gunakan official Odoo Docker image |  | TRUE
3 | Teknis | Konfigurasi domain/IP publik VPS | Revan | Fase 1 | 21 Mei 2026 | Selesai | Pastikan semua anggota bisa akses |  | TRUE
4 | Teknis | Buat akun user untuk 4 anggota | Revan | Fase 1 | 21 Mei 2026 | Selesai | Admin: Revan, user lain sesuai peran |  | TRUE
5 | Teknis | Pelajari barcode scanner di Odoo PoS | Samudra | Fase 1 | 21 Mei 2026 | On Progress | Cek docs Odoo 19 PoS barcode config |  | TRUE
6 | Analisis | Baca proposal Naver Vendor lengkap | Hafizh | Fase 1 | 20 Mei 2026 | Belum Mulai | Fokus Bab 2 kebutuhan fungsional |  | FALSE
7 | Analisis | Identifikasi semua proses bisnis | Hafizh | Fase 1 | 21 Mei 2026 | Belum Mulai | Min 2: Penjualan PoS + Kelola Stok |  | FALSE
8 | Laporan | Buat template laporan Word | Dimas | Fase 1 | 20 Mei 2026 | Selesai | Sesuai struktur di dokumen tugas |  | TRUE
9 | Laporan | Buat folder Google Drive tim | Dimas | Fase 1 | 19 Mei 2026 | Selesai | Share ke semua anggota |  | TRUE
10 | Laporan | Draft Bab 1 – Deskripsi Studi Kasus | Dimas | Fase 1 | 21 Mei 2026 | Selesai | Profil Toko Utama Sentosa + masalah |  | TRUE
11 | Teknis | Aktifkan modul Point of Sale | Samudra | Fase 2 | 23 Mei 2026 | Selesai |  |  | TRUE
12 | Teknis | Aktifkan modul Inventory | Revan | Fase 2 | 23 Mei 2026 | Selesai |  |  | TRUE
13 | Teknis | Input 10+ produk dengan barcode | Dimas | Fase 2 | 24 Mei 2026 | Selesai | Kategori: rumah tangga, dekorasi |  | TRUE
14 | Teknis | Setup kategori & satuan produk | Dimas | Fase 2 | 24 Mei 2026 | Selesai |  |  | TRUE
15 | Teknis | Konfigurasi PoS session & payment | Samudra | Fase 2 | 25 Mei 2026 | Belum Mulai | Cash + simulasi payment |  | FALSE
16 | Teknis | Konfigurasi gudang & lokasi stok | Revan | Fase 2 | 25 Mei 2026 | Belum Mulai | 2 lokasi simulasi 2 cabang |  | TRUE
17 | Teknis | Uji transaksi PoS pertama kali | Dimas | Fase 2 | 27 Mei 2026 | Selesai | Gate check Fase 2 |  | TRUE
18 | Analisis | Finalisasi BPMN Transaksi Penjualan | Hafizh | Fase 2 | 25 Mei 2026 | Belum Mulai | BPMN 2.0, gunakan draw.io/Bizagi |  | FALSE
19 | Analisis | Finalisasi BPMN Pengelolaan Stok | Hafizh | Fase 2 | 27 Mei 2026 | Belum Mulai | BPMN 2.0 |  | FALSE
20 | Analisis | Draft Domain Model | Dimas | Fase 2 | 27 Mei 2026 | Selesai | Identifikasi entitas & relasi bisnis | domain model odoo.drawio | TRUE
21 | Teknis | Riset implementasi barcode scanner | Samudra | Fase 3 | 30 Mei 2026 | Belum Mulai | Cek apakah perlu custom module |  | FALSE
22 | Teknis | Implementasi/konfigurasi barcode di PoS | Samudra | Fase 3 | 1 Jun 2026 | Belum Mulai | Core challenge tugas |  | FALSE
23 | Teknis | Buat/modifikasi custom Odoo module | Dimas | Fase 3 | 2 Jun 2026 | Selesai | Jika native tidak cukup | toko_sentosa_pos_custom.zip | TRUE
24 | Teknis | Uji barcode scan → keranjang PoS | Samudra | Fase 3 | 2 Jun 2026 | Belum Mulai | Produk tampil otomatis saat scan |  | FALSE
25 | Teknis | Uji stok berkurang saat transaksi | Revan | Fase 3 | 1 Jun 2026 | Belum Mulai |  |  | TRUE
26 | Teknis | Uji sinkronisasi stok antar lokasi | Hafizh | Fase 3 | 3 Jun 2026 | Belum Mulai |  |  | FALSE
27 | Teknis | Ambil screenshot semua proses | Hafizh | Fase 3 | 3 Jun 2026 | Belum Mulai | Min 15 screenshot berlabel |  | FALSE
28 | Analisis | Finalisasi ERD (Model Data) | Revan | Fase 3 | 1 Jun 2026 | Belum Mulai | Sertakan constraint & penjelasan |  | FALSE
29 | Laporan | Tulis Bab 2 – Analisis Proses Bisnis | Hafizh | Fase 4 | 5 Jun 2026 | Belum Mulai | Include BPMN + business rules |  | FALSE
30 | Laporan | Tulis Bab 3 – Domain Model | Dimas | Fase 4 | 5 Jun 2026 | Selesai |  |  | TRUE
31 | Laporan | Tulis Bab 4 – Model Data (ERD) | Revan | Fase 4 | 5 Jun 2026 | Belum Mulai |  |  | FALSE
32 | Laporan | Tulis Bab 5 – Penggunaan Odoo | Semua | Fase 4 | 5 Jun 2026 | Belum Mulai | Koordinasi dg Revan+Samudra |  | FALSE
33 | Laporan | Tulis Bab 6 – Konfigurasi & Modifikasi | Revan + Samudra + Dimas | Fase 4 | 5 Jun 2026 | Belum Mulai | Jelaskan tiap langkah teknis |  | FALSE
34 | Laporan | Tulis Bab 7 – Hasil Implementasi | Hafizh | Fase 4 | 5 Jun 2026 | Belum Mulai | Paste semua screenshot + keterangan |  | FALSE
35 | Laporan | Tulis Bab 8 – Kontribusi Anggota | Semua | Fase 4 | 6 Jun 2026 | Belum Mulai |  |  | FALSE
36 | Laporan | Tulis Daftar Pustaka | Semua | Fase 4 | 6 Jun 2026 | Belum Mulai | Format APA/IEEE |  | FALSE
37 | Laporan | Review semua bab | Semua | Fase 4 | 7 Jun 2026 | Belum Mulai |  |  | FALSE
38 | Laporan | Kompilasi & format final Word | Samudra | Fase 4 | 7 Jun 2026 | Belum Mulai | Cek daftar tabel, gambar, halaman |  | FALSE
39 | Final | SUBMIT LAPORAN | Samudra | — | 8 Jun 2026 | Belum Mulai |  |  | FALSE
40 | Final | PRESENTASI | Semua | — | 9 Jun 2026 | Belum Mulai | Latihan malam 8 Jun |  | FALSE

## Problem Register
PROBLEM REGISTER - Tugas Besar ERP Odoo 19
No | Problem | Kode Problem | Dampak | Level | Solusi | Status
1 | Hafizh ngeselin | P1 | Revan kesal | Tinggi | Buang Hafizh | Open
2
3
4
5
6
7
8

## Catatan Harian
LOG CATATAN HARIAN TIM
Tanggal | PIC | Yang Sudah Dikerjakan | Masalah / Blocker | Rencana Selanjutnya | Status Hari Ini
19 Mei 2026 | Dimas | Buat template laporan, buat Google Drive tim | - | Chase Revan soal VPS | OK
19 Mei 2026 | Revan | Riset VPS provider (DO vs Render) | - | Mulai setup Docker | OK
19 Mei 2026 | Hafizh | Baca proposal Naver Vendor | - | Identifikasi proses bisnis | OK
19 Mei 2026 | Samudra | Riset barcode PoS Odoo 19 docs | - | Cari referensi barcode sim di HP | OK
2026-05-25 | Dimas | Buat setup data produk, draft bab 1, dan domain model untuk bab 3 | - | Uji PoS awal | OK